**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**«Хуцеевская средняя общеобразовательная школа» Кизлярского района РД**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РД, Кизлярский район, с. Хуцеевка, ул. Школьная 1, 369804**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО****Председатель профсоюзного комитета МКОУ «Хуцеевская СОШ»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шуайбов Ш.Х.****\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.** | **ПРИНЯТО** **Принято педагогическим советом МКОУ «Хуцеевская СОШ»****Протокол № 2 от 11.11.2019г** | **УТВЕРЖДЕНО** **Приказом МКОУ «Хуцеевская СОШ»****№ 141 от 12.11. 2019г** |

**Дорожная карта**

**по введению федерального государственного образовательного**

**стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) дорожной**

 **карты по введению ФГОС ООО**

**№20**

**2019**

**Календарь введения ФГОС ООО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учебный год** | **5 классы**  | **6 классы**  | **7 классы** | **8 классы**  | **9 классы**  |
| **2015-2016** |  |  |  |  |  |
| **2016-2017** |  |  |  |  |  |
| **2017-2018** |  |  |  |  |  |
| **2018-2019** |  |  |  |  |  |
| **2019-2020** |  |  |  |  |  |

**Создание Рабочей группы для разработки и управления программой по введению ФГОС ООО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| 1. | Изучение ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО | 2014-2015 учебный год |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО | Апрель- май  2015 года |
| 3. | Создание Рабочей группы в целях обеспечения информационного, научно-методического, аналитического сопровождения процесса введения ФГОС ООО | Август 2015 года |
| 4. | Разработка новой редакции Дорожной карты по введению ФГОС ООО | Август-сентябрь 2015 года |

 **РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Мероприятия** | **Сроки**  |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС** |
| 1. | Разработка Образовательной программы школы |  Май 2015 года |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Май 2016 годаМай 2017 годаМай 2018 годаМай 2019 года Май 2020 года |
| 3. | Внесение изменений в Образовательную программу школы | Август 2016 года, далее - по мере необходимости |
| 4. | Приведение нормативной базы Образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Май, август 2016 далее - по мере необходимости |
| 5. | Внесение в планы работы школьных методичеких объединений мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО по предметных областям  | Ежегодно при составлении плана работы |
| 6. | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся | Ежегодно при составлении плана работы |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО** |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах Образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | Ежегодно при формировании бюджета |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников Образовательного учреждения | Ежегодно при составлении тарификации |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС** |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах официального сайта Образовательного учреждения. | Постоянно, в течение периода 2015-2020 гг |
| 2. | Информирование о ходе введения в ФГОС ООО при самообследовании | Постоянно, по мере хода введения ФГОС ООО |
| **Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО** |
| 1. | Повышения квалификации педагогических кадров основной школы в контексте ФГОС ООО | Поэтапно ( 2014 -2020 гг, в соответствии с графиком) |
| **Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО** |
| 1. | Оборудование классных кабинетов основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО |   2014 -2020 гг |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы  | Постоянно |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

|  |
| --- |
| **Разработка Основной образовательной программы** |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления  | Май –июнь 2015 года  |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования**

**На 2016-2017 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 6-х классах | Май 2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В. | Создание и определение функционала Рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 6-х классах |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Сентябрь 2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки по введению ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р | Плановая подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО в 7-х классах | Статистическая справка повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2016 года, май 2017 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО в 6, 7 – х классах | Совещание при директоре  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в 6,7-х классах  | Сентябрь 2016, сентябрь 2017 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План МО  |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих (внутрифирменных) семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В. | Ликвидация профессиональных затруднений | Материалы семинаров |
| 7 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах различного уровня по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 8 | Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май-июнь 2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р. | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 9 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся Образовательного учреждения | Июнь 2016 года | Аджиев С.Р. | Наличие Программы | Протокол педсовета, приказ |
| 10 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности Образовательного учреждения | Июнь 2016 года | Магомедова З.А. | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года | Маурова Л.В. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога  |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности Образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС ООО | Август-сентябрь2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В.. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 13 | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение 2016-2017учебного года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В. | Диагностические материалы | План ВШК |
| 14 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года |  |  | Отчеты  |
| **2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения ведения ФГОС ООО | Март2016 года | . | Тарификационный список | Аналитическая справка |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в реализации ФГОС ООО в 2016-2017. 2017-2018 учебных годах | сентябрь2016 года -июнь 2017 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график  |
| 3 | Работа творческих групп учителей по проблемам, связанным с ведением ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года | Руководители МО | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Оснащённость образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Май-сентябрь2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В. | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Аналитическая информация |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения  | Август2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Аналитическая информация |
| 3 | Комплектование библиотечного фонда Образовательного учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами .  | В течение учебного года | Разакова М.Р. | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой  | Аналитическая информация  |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  | В течение учебного года | Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  | В течение учебного года | Аджиев С.Р.,Магомедова З.А.Маурова Л.В. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Размещение на сайте школы информации о ведении ФГОС ООО | Сентябрь2016 года | Разакова М.Р. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах ведения ФГОС ООО  | Июнь-август 2016 года | Аджиева С.Р. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение самообследовании на школьном сайте |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**Контроль реализации запланированных изменений**

**в образовательной системе школы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект контроля** | **Субъект контроля** | **Сроки** **контроля** | **Методы сбора информации** |
| **сроки** | **% выполн.** |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение учебного года | 100 | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение учебного года | 80 | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы  | Образовательный процесс | В течение учебного года | 100 | Изучение документации, семинары, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствии е с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | В течение учебного года | 100 | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом диагностики  | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Обучающиеся  | В течение учебного года | 100 | Тестирование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты  | Сентябрь2016 года | 100 | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение учебного года | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |