Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Хуцеевская средняя общеобразовательная школа» Кизлярского района РД

_________________________________________________________________

РД, Кизлярский район, с. Хуцеевка, ул. Школьная 1, 369804

| СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета МКОУ «Хуцеевская СОШ» ____________Шуайбов Ш.Х. __ ________________ 2019г. | ПРИНЯТО Принято педагогическим советом МКОУ «Хуцеевская СОШ» Протокол № 2 от 11.11.2019г | УТВЕРЖДЕНО Приказом МКОУ «Хуцеевская СОШ» № 141 от 12.11. 2019г |
| --- | --- | --- |

Дорожная карта

по введению федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) дорожной

карты по введению ФГОС ООО

№20

2019

Календарь введения ФГОС ООО

| Учебный год | 5 классы | 6 классы | 7 классы | 8 классы | 9 классы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 |  |  |  |  |  |
| 2016-2017 |  |  |  |  |  |
| 2017-2018 |  |  |  |  |  |
| 2018-2019 |  |  |  |  |  |
| 2019-2020 |  |  |  |  |  |

Создание  Рабочей группы для разработки и управления программой по введению ФГОС ООО

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО | 2014-2015 учебный год |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО | Апрель- май 2015 года |
| 3. | Создание Рабочей группы в целях обеспечения информационного, научно-методического, аналитического сопровождения процесса введения ФГОС ООО | Август 2015 года |
| 4. | Разработка новой редакции Дорожной карты по введению ФГОС ООО | Август-сентябрь 2015 года |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Разработка Образовательной программы школы | Май 2015 года |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Май 2016 года Май 2017 года Май 2018 года Май 2019 года Май 2020 года |
| 3. | Внесение изменений в Образовательную программу школы | Август 2016 года, далее - по мере необходимости |
| 4. | Приведение нормативной базы Образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Май, август 2016 далее - по мере необходимости |
| 5. | Внесение в планы работы школьных методичеких объединений мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО по предметных областям | Ежегодно при составлении плана работы |
| 6. | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся | Ежегодно при составлении плана работы |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах Образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | Ежегодно при формировании бюджета |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников Образовательного учреждения | Ежегодно при составлении тарификации |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах официального сайта Образовательного учреждения. | Постоянно, в течение периода 2015-2020 гг |
| 2. | Информирование о ходе введения в ФГОС ООО при самообследовании | Постоянно, по мере хода введения ФГОС ООО |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Повышения квалификации педагогических кадров основной школы в контексте ФГОС ООО | Поэтапно ( 2014 -2020 гг, в соответствии с графиком) |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |
| 1. | Оборудование классных кабинетов основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 2014 -2020 гг |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | Постоянно |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

| Разработка Основной образовательной программы |  |
| --- | --- |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления | Май –июнь 2015 года |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

На 2016-2017 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 6-х классах | Май 2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В. | Создание и определение функционала Рабочей группы |  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 6-х классах |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Сентябрь 2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |  | Приказ, план |  |  |
| 3 | Организация курсовой подготовки по введению ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р | Плановая подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО в 7-х классах |  | Статистическая справка повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2016 года, май 2017 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО в 6, 7 – х классах |  | Совещание при директоре |  |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в 6,7-х классах | Сентябрь 2016, сентябрь 2017 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО |  | План МО |  |  |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих (внутрифирменных) семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В. | Ликвидация профессиональных затруднений |  | Материалы семинаров |  |  |
| 7 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах различного уровня по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО |  | Материалы семинаров |  |  |
| 8 | Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май-июнь 2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р. | Наличие учебного плана ОУ |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 9 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся Образовательного учреждения | Июнь 2016 года | Аджиев С.Р. | Наличие Программы |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 10 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности Образовательного учреждения | Июнь 2016 года | Магомедова З.А. | Наличие программы |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года | Маурова Л.В. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  | План работы психолога |  |  |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности Образовательного учреждения по вопросам введения ФГОС ООО | Август-сентябрь 2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В.. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |  |
| 13 | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В. | Диагностические материалы |  | План ВШК |  |  |
| 14 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года |  |  |  | Отчеты |  |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения ведения ФГОС ООО | Март 2016 года | . | Тарификационный список | Аналитическая справка |  |  |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в реализации ФГОС ООО в 2016-2017. 2017-2018 учебных годах | сентябрь 2016 года -июнь 2017 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график |  |  |  |
| 3 | Работа творческих групп учителей по проблемам, связанным с ведением ФГОС ООО | В течение 2016-2017 учебного года | Руководители МО | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащённость образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Май-сентябрь 2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В. | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Аналитическая информация |  |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Август 2016 года | Магомедова Р.З., Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Аналитическая информация |  |  |  |
| 3 | Комплектование библиотечного фонда Образовательного учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами . | В течение учебного года | Разакова М.Р. | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Аналитическая информация |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение учебного года | Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение учебного года | Аджиев С.Р., Магомедова З.А. Маурова Л.В. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте школы информации о ведении ФГОС ООО | Сентябрь 2016 года | Разакова М.Р. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах ведения ФГОС ООО | Июнь-август 2016 года | Аджиева С.Р. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение самообследовании на школьном сайте |  |  |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль  реализации запланированных изменений

в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполн. |  |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение учебного года | 100 | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение учебного года | 80 | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы | Образовательный процесс | В течение учебного года | 100 | Изучение документации, семинары, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствии е с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | В течение учебного года | 100 | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом диагностики | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Обучающиеся | В течение учебного года | 100 | Тестирование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты | Сентябрь 2016 года | 100 | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение учебного года | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |